## 绿美城市建设项目清单
附件1
祥云县绿美城市建设三年行动建设项目清单
序号 |  | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 （续建、新建） | 是否为示范项目 | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 | 完成 时限 | 工作推进 情况 | 责任单位 | 面积(㎡)
1 | 绿美城市建设项目 | 梨园村口袋公园 | 祥云大道与广大铁路立交桥交叉口 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 60 | 2022.12 | 已完成 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:华严社区 | 741
2 |  | 鼓楼口袋公园 | 鼓楼府前街老统计局前空地 | 新建 | 是 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 45 | 2023.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:县城老城改造攻坚指挥部 | 451
3 |  | 城东社区口袋公园 | 城东社区二号渠与东街交接处空地 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 485 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县住房城乡建设局、县自然资源局 实施主体:城东社区 | 6062
4 |  | 城东社区口袋公园2 | 城东社区二号渠与东街交接处空地县中医院背后 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 505 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县住房城乡建设局、县自然资源局 实施主体:城东社区 | 6320
5 | 绿美城市建设项目 | 李家营前口袋公园 | 祥云一中南侧与现有李家营广场相接 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 660 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县住房城乡建设局、县自然资源局 实施主体:城东社区 | 8250
6 |  | 彩云路口袋公园 | 彩云路与八里路交叉口 | 新建 | 是 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 160 | 2023.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:县彩云路改造指挥部 | 2000
7 |  | 华严口袋公园 | 清红路华严村旁 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 20 | 2022.12 | 已完成 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县住房城乡建设局、县自然资源局 实施主体:华严社区 | 360
8 |  | 大商汇口袋公园 | 世纪商城旁“大商汇” | 新建 | 是 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 50 | 2022.12 | 已完成 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县住房城乡建设局、县自然资源局 实施主体:秀溪社区 | 500
9 |  | 环城东路口袋公园 | 环城东路与紫云路交叉口四个角 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 32 | 2023.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:县住房城乡建设局 | 950
10 |  | 财富路口袋公园 | 财富路与祥姚路交叉口 | 新建 | 是 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 30 | 2023.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:县住房城乡建设局 | 600
11 | 绿美城市建设项目 | 经典福园旁公园 | 经典福园小区后面 | 新建 | 否 | 综合公园标准 | 6600 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：县自然资源局、祥城镇人民政府 实施主体:县住房城乡建设局 | 132395
12 |  | 青海湖湿地公园 | 青海湖边湿地公园1、2号地块 | 新建 | 是 | 以郊野公园设计标准实施 | 7000 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：县林草局 配合单位：县创建国家园林城市指挥部、县住房城乡建设局、县自然资源局、祥城镇人民政府 实施主体:县平台公司 | 129001
13 |  | 清华洞森林公园 | 清华洞 | 新建 | 否 | 最大限度保留原始地形地貌及植被，适当配置景观小品，游步道及其他休闲休憩园林设施设备 | 9660 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：县林草局、县教育体育局 配合单位：县创建国家园林城市指挥部、县住房城乡建设局、县自然资源局、祥城镇人民政府 实施主体:县平台公司 | 332000
14 | 绿美城市建设项目 | 城东社区游园 | 城东社区二号渠与东街交接处空地 | 新建 | 否 | 以小游园的标准实施，主要建设以绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 1000 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县住房城乡建设局、县自然资源局 实施主体:城东社区 | 12840
15 |  | 星睿幼儿园旁 | 星睿幼儿园东边空地 | 新建 | 否 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 1500 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：县创建国家园林城市指挥部、县自然资源局、祥城镇人民政府 实施主体:县平台公司 | 19466
16 |  | 小龙山公园 | 小龙山 | 新建 | 是 | 绿化、景观小品，游步道及其他休闲休憩设施 | 2727 | 2024.12 | 前期准备 | 牵头单位：祥城镇人民政府 配合单位：县创建国家园林城市指挥部、县自然资源局、祥城镇人民政府 实施主体:华严社区 | 54548
17 |  | 清华洞公园 | 清华洞森林派出所后空地 | 新建 | 是 | 以防护林带绿化为主，简单种植绿化树木 | 250 | 2023.12 | 前期准备 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：县创建国家园林城市指挥部、县自然资源局、祥城镇人民政府 实施主体:县平台公司 | 8415
|  | 小 计 |  |  |  |  | 30784 |  |  |  | 714899
18 | 绿美社区 | 皇正别苑绿美项目 | 皇正别苑 | 续建 | 是 | 对小区内绿化基础设施翻新 | 200 | 2022 | 已完成 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:大理皇正房地产有限公司 | 秀溪社区
19 |  | 阳光城·首府绿美项目 | 阳光城·首府 | 新建 | 是 | 新建小区内绿化基础设施 | 300 | 2023 | 正在推进 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:云南银冠房地产开发集团有限公司 | 阳光社区
20 |  | 诸葛寨山小区绿美改造 | 诸葛寨山 | 续建 | 是 | 对小区内绿化基础设施翻新 | 200 | 2024 | 正在进行前期准备工作 | 牵头单位：县住房城乡建设局 配合单位：祥城镇人民政府 实施主体:祥云县佳利投资有限公司 | 卧龙社区
|  | 小计 |  |  |  |  | 700